## Inicio
Entregable / Producto
Proyecto Java POO — Universidad de la Amazonia · Ingeniería de Sistemas
Institución | Universidad de la Amazonia
Facultad / Programa | Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas
Asignatura | Lógica & Algoritmos II
Proyecto | Sistema con POO en Java (Mundo del Problema → Solución)
Entorno | NetBeans · Java with Ant · JDK 21
Guía base | Docs/Sem1Est (1).pdf — Taller de Empatía · Modelado en la Amazonía
Integrantes | 4 miembros (ver hoja "Equipo")
Estructura de la sesión (guía Semana 1)
Fase 1 | 10 min | Contextualización — presentación de la crisis del software y del Mundo del Problema | Comprensión del marco conceptual
Fase 2 | 40 min | Taller de Empatía — trabajo de campo + Design Thinking | Bitácora de Empatía diligenciada
Fase 3 | 40 min | Refinamiento con IA + Modelado UML | Esquema UML preliminar de la clase
Fase 4 | 20 min | Cierre — socialización y verificación de estándares | Checklist de validación firmado
Cómo usar este archivo
1. Hoja "Equipo": completa los datos de los 4 integrantes (nombre, código, rol).
2. Hoja "Tareas": asigna responsables, prioridad y estado a cada tarea. Las columnas de estado/responsable tienen listas desplegables.
3. Hoja "Entregables": controla el avance de cada producto que pide la guía.
4. Hoja "Cronograma": define las fechas de cada fase y sus entregas.

## Equipo
N° | Nombre completo | Código estudiantil | Rol en el equipo | Correo / contacto | Notas
1 | Integrante 1 |  | Líder / coordinador
2 | Integrante 2 |  | Desarrollador Java
3 | Integrante 3 |  | Investigación y documentación
4 | Integrante 4 |  | Revisión y pruebas / soporte IA

## Tareas
ID | Fase | Tarea | Descripción / Criterio de aceptación | Responsable | Colaboradores | Prioridad | Estado | Fecha inicio | Fecha límite | % Avance | Notas
T01 | 1. Contexto | Leer y comprender la guía Semana 1 | Revisar Docs/Sem1Est (1).pdf y anotar fases, tiempos y entregables. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0
T02 | 1. Contexto | Definir contexto del proyecto | Elegir la problemática (Reserva Forestal / Bienestar / Cafetería / Otro) y el contexto. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0
T03 | 2. Empatía | Diligenciar Bitácora de Empatía | Design Thinking: observar y registrar la problemática y el usuario afectado. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0 | Entregable guía
T04 | 2. Empatía | Identificar entidades del mundo real | Detectar las entidades clave (guardabosques, sensor, estudiante...) que participan. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0
T05 | 3. Modelado | Definir clase principal Java | Nombre de clase (sustantivo singular, UpperCamelCase) según Villalobos & Deitel. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0
T06 | 3. Modelado | Definir atributos encapsulados | 4+ atributos private en lowerCamelCase con tipo de dato coherente. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0
T07 | 3. Modelado | Definir métodos públicos | 3+ métodos public con verbo infinitivo y tipo de retorno. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0
T08 | 3. Modelado | Consultoría con IA | Ejecutar prompt de la guía, analizar sugerencia y decidir aceptar/descartar con justificación. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0
T09 | 3. Modelado | Bocetar diagrama de clase UML | Esquema UML preliminar a lápiz y papel de la clase principal. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0 | Entregable guía
T10 | 4. Cierre | Verificar estándares Java/UML | Pasar la lista de chequeo de calidad lógica de la guía. |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 0 | Checklist firmado
T11 | 4. Cierre | Socializar hallazgos | Presentar el modelo y asignar el trabajo independiente del equipo. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0
T12 | Siguiente | Implementar entidad real en Java | Reemplazar SensorAmbiental por la entidad definitiva del equipo. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0
T13 | Siguiente | Agregar capa servicio | Lógica de negocio en co.edu.uniamazonia.logica2.servicio. |  |  | Media | Pendiente |  |  | 0
T14 | Siguiente | Agregar capa persistencia | Acceso a datos en ...persistencia. |  |  | Baja | Pendiente |  |  | 0
T15 | Siguiente | Conectar capa vista | Menú por consola en ...vista. |  |  | Baja | Pendiente |  |  | 0
T16 | Siguiente | Incorporar JUnit | Pruebas unitarias de entidades y servicios. |  |  | Baja | Pendiente |  |  | 0
T17 | Siguiente | Documentar con Javadoc | Documentar cada entidad con su Javadoc. |  |  | Baja | Pendiente |  |  | 0

## Entregables
Entregable | Descripción | Responsable | Estado | Fecha entrega | Evidencia / Ruta | Notas
Datos generales del equipo | Nombres y códigos de los 4 integrantes (hoja Equipo). |  | Pendiente
Bitácora de Empatía | Problemática observada + usuario/entidad afectada (Design Thinking). |  | Pendiente
Esquema UML preliminar | Diagrama de clase UML de la clase principal. |  | Pendiente
Clase Java (atributos y métodos) | Abstracción en Java con estándares de codificación. |  | Pendiente
Análisis de consultoría con IA | Elementos sugeridos + decisión aceptar/descartar con justificación. |  | Pendiente
Checklist de validación lógica | Lista de chequeo firmada/verificada. |  | Pendiente

## Cronograma
Fase | Tiempo | Actividad principal | Entregable | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Estado
1. Contextualización | 10 min | Presentación de la crisis del software y del Mundo del Problema. | Marco conceptual entendido |  |  |  | Pendiente
2. Taller de Empatía | 40 min | Trabajo de campo + Design Thinking. | Bitácora de Empatía |  |  |  | Pendiente
3. Refinamiento con IA + Modelado UML | 40 min | Validar atributos/métodos con IA y dibujar UML. | Esquema UML preliminar |  |  |  | Pendiente
4. Cierre / Síntesis | 20 min | Socialización y verificación de estándares. | Checklist de validación |  |  |  | Pendiente